RAPORT  Z POSTĘPU REALIZACJI

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020”

Legnica 19.04.2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie:

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:

Od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Źródła informacji:

- bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,

- informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów ujętych w „LPR”, w zakresie stanu zaawansowania realizowanych prac: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Komunalnej,

- dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy,

- strona internetowa: http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne w zakresie publikacji ogłoszeń o uruchomionych postępowaniach przetargowych dla zadań ujętych w „LPR”,

- Sprawozdania z realizacji planu pracy Wydziału Rozwoju Miasta,

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/324/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.03.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

- Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2017 rok.

Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):

Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Pozyskane i ujęte informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu.

II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”.

Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,  działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym na wybór wykonawcy robót.

Ponadto opracowano dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie. W miesiącu marcu złożony został wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Instytucji Zarządzającej RPO WD. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2017 r.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekt 2

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

W grudniu 2016 r. wykonane zostały prace rozbiórkowe 6-u budynków gospodarczych (z 11 przewidzianych do wyburzenia). Uzyskano decyzję pozwolenia na rozbiórkę garażu zlokalizowanego na działce 246/12, obręb Kartuzy. Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę.

W celu aplikowania o środki unijne w miesiącu marcu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru przypada na III kwartał 2017 r.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Opracowana została pełnobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskana decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przystąpiono do opracowania dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót.

W miesiącu marcu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wysłana została dokumentacja aplikacyjna wraz z niezbędnymi załącznikami. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na III kwartał 2017 r.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa i uzyskana decyzja w zakresie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla bulwaru. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z tym stała się ostateczna w dniu jej wydania. Rozpoczęto prace związane z podziałem działek na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Kamiennej.

Opracowana została dokumentacja aplikacyjna w zakresie dotyczącym budowy bulwaru nad Kaczawą i przebudowy ulicy Nadbrzeżnej. W marcu złożony został wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na III kwartał 2017 r

Część zadania dotycząca przebudowy skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej z uwagi na fakt, iż znajduje się na drodze krajowej nr 94 została wyłączona z wniosku aplikacyjnego i będzie zrealizowana ze środków własnych gminy.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2019

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego opracowana została pełnobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z tym stała się ostateczna w dniu jej wydania.

W miesiącu marcu został złożony wniosek aplikacyjny wraz z kompletem załączników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na III kwartał 2017 r.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2017

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego opracowywano pełnobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą m.in.: boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym, bieżnię prostą, skocznię w dal, trybuny, piłkochwyty, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie oraz założenie trawników. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęte zostały prace nad dokumentacją związaną z zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót.

W miesiącu marcu został złożony wniosek aplikacyjny wraz z kompletem załączników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na III kwartał 2017 r.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekt 7

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W listopadzie w Instytucji Zarządzającej RPO WD (IZ) złożony został wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. W marcu, po przeprowadzonej przez IZ ocenie techniczno - formalnej, otrzymano uwagi do wniosku. Poprawiony dokument aplikacyjny został złożony w marcu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na czerwiec 2017 r.

Ponadto rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu na nadzór inwestorski i roboty budowlane. Planowany termin ogłoszenia przetargu na nadzór inwestorski to kwiecień br., po jego rozstrzygnięciu, zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Projekt na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku pojawienia się takiej możliwości planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obecnie obowiązujący Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2017 będący załącznikiem do Uchwały nr 3528/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.03.2017 r. nie zakłada naboru wniosków w 2017 roku. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach.

Na realizację zadania poszukuje również innych źródeł finansowania.

Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Planuje się realizację zadania ze środków własnych budżetu gminy. Przewiduje się rozpoczęcie inwestycji po zakończeniu zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej.

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów będą osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej zgodnie z wskaźnikami produktu oraz wskaźnikami społeczno – gospodarczymi.

WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.

| NAZWA PROJEKTU | WSKAŹNIKI PRODUKTU | JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA (ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH) | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM STAN NA MARZEC 2017 R |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT NR 1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. (UM Legnica) | 0 |
|  | Liczba zainstalowanych kamer | szt. (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim | m2 (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne | Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 7 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 | Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim | szt. (UM Legnica) | 0 |

WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU

| BADANE KRYTERIUM | NAZWA WSKAŹNIKA | ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA- DANE Z OBSZARU NA 31.12.2014 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 30.09.2016 R. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA 31.03.2017 R. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom ubóstwa i wykluczenia | Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności | MOPS / UM Legnica | 14 % | 9 % | 14 % |
| Stopa bezrobocia | Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym | PUP / UM Legnica | 12 % | 12 % | 9 % |
|  | Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1 | PUP | 70 % | 55 % | 58 % |
| Trendy demograficzne | Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych | UM Legnica | -6,26 % | -3,53 % | -1,48 % |
|  | Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1 | UM Legnica | 18 % | 19 % | 19 % |
| Przedsiębiorczość | Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1 | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 883 | 900 | 898 |
|  | Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 11,62 | 11,91 | 11,56 |

# Footnotes

Ogół ludności (mieszkańców) dotyczy rewitalizowanego obszaru

Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.

Dynamika zmian w latach 2007-2014