## Arkusz1
Tabela nr 3
REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2010 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | § | Termin | Nakłady poniesione w latach: |  |  | Plan | Plan | Wykonanie | %
|  | Rozdział |  | rozpoczęcia | 2007 | 2008 | 2009 | na 2010 | po zmianach |  | (11:10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Transport i łączność | 600 |  |  | 561705 | 8324355 | 23608700 | 30020100 | 30464812 | 7160512.34 | 23.5042
| Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60015 |  |  | 381705 | 4266447 | 12306700 | 16038700 | 14470500 | 2753762.72 | 19.0302
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 381705 | 4266447 | 2064366 | 13220287.78 | 10651178.07 | 900893.56 | 8.4582
1. | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od |  |  | 2007
ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu
| na rzece Kaczawie |  |  |  | 55368 | 76880 | 20000 | 101600 | 101600
2. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2005
| południowo - wschodniej Legnicy |  |  |  | 20000 | 2987488 | 220666 | 1328687.78 | 830078.07 | 24175.89 | 2.9125
3. | Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska |  |  | 2006
| od granic miasta do ul. Jagiellońskiej |  |  |  | 59902 | 26760 | 161300 | 3173000 | 173000
4. | Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy - wzdłuż ul. Sudeckiej |  |  | 2006
i Koskowickiej w ramach projektu pn. "Rozwój aktywnych form
turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim
| oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa" |  |  |  | 203735 | 709702 | 550000 | 500000
5. | Przebudowa ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem |  |  | 2007
| komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy w tym ul. II Armii Wojska Polskiego |  |  |  | 42700 | 252540 | 300000 | 6000000 | 7801100 | 499240.43 | 6.3996
6. | Przebudowa zatoki autobusowej, chodnika i ścieżki rowerowej oraz |  |  | 2009
| remont pasa włączenia i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Legnicy | [5 empty] | 300000 | 407000 | 407000 | 297609.11 | 73.1226
7. | Budowa przejścia dla pieszych w poziomie al. Piłsudskiego w rejonie |  |  | 2010
| ul. Heweliusza | [6 empty] | 50000 | 7000
8. | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem |  |  | 2008
| publicznym w mieście Legnica |  |  |  |  | 213077 | 512400 | 100000 | 100000
9. | Południowo - Zachodni Szlak Cystersów, w tym: |  |  | 2010 |  |  |  | 125000
| - zakup i instalacja infokiosków | [6 empty] | 75000
| - wytyczenie pętli lokalnych i ich oznakowanie | [6 empty] | 50000
10. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2010
| - przebudowa ul. Libana | [6 empty] | 150000 | 150000
11. | Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławska / ul. Spokojna |  |  | 2010 |  |  |  | 65000 | 24400
12. | Przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej |  |  | 2010 |  |  |  | 850000
13. | Program Równe chodniki - modernizacja chodników wzdłuż ulic Senatorskiej |  |  | 2010
| i Mickiewicza | [6 empty] | 220000
14. | Budowa zatoki autobusowej na ulicy Chojnowskiej na wysokości ulicy |  |  | 2010
| Ignacego Domejki | [6 empty] | 50000 | 3500
15. | Budowa poziomego przejścia dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego w rejonie |  |  | 2010
| ulic Heweliusza i Galaktycznej | [6 empty] | 100000
16. | Program Równe chodniki - przebudowa chodników wzdłuż ulic Senatorskiej |  |  | 2010
| i Mickiewicza | [7 empty] | 3500
17. | Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) |  |  | 2008 |  |  |  |  | 1050000 | 79868.13 | 7.6065
i Szczytnickiej w tym:
Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej
- 2 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6057 | [5 empty] | 1645626.17 | 932461 | 56.663
18. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2005
| południowo - wschodniej Legnicy | [7 empty] | 1289016.17 | 757698.08 | 58.7811
19. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2010 |  |  |  |  | 5000
południowo-wschodniej Legnicy - dostawa i montaż tablic pamiątkowych
20. | Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy - wzdłuż ul. Sudeckiej |  |  | 2006
i Koskowickiej w ramach projektu pn. "Rozwój aktywnych form
turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim
| oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa" | [7 empty] | 351610 | 174762.92 | 49.7036
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6058 |  |  |  | 5271167 | 1409206.1
21. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2005
| południowo-wschodniej Legnicy | [5 empty] | 5271167 | 1404206.1
22. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2010
| południowo-wschodniej Legnicy - dostawa i montaż tablic pamiątkowych | [6 empty] | 5000
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6059 |  |  |  | 4971167 | 1409206.12 | 2173695.76 | 920408.16 | 42.343
23. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2005
| południowo-wschodniej Legnicy | [5 empty] | 4971167 | 1404206.12 | 2018005.76 | 845509.76 | 41.8983
24. | Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy |  |  | 2010
| południowo-wschodniej Legnicy - dostawa i montaż tablic pamiątkowych | [6 empty] | 5000 | 5000
25. | Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy - wzdłuż ul. Sudeckiej |  |  | 2006
i Koskowickiej w ramach projektu pn. "Rozwój aktywnych form
turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie Jaworskim
| oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa" | [7 empty] | 150690 | 74898.4 | 49.7036
| Drogi publiczne gminne | 60016 |  |  | 180000 | 4057908 | 11302000 | 13981400 | 15994312 | 4406749.62 | 27.552
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 180000 | 4057908 | 11302000 | 13981400 | 11974319.48 | 2993016.65 | 24.9953
26. | Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych |  |  | 2006 | 180000 | 3028179 | 7136000 | 7248000 | 7248000 | 2494975.19 | 34.4229
27. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
| - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" |  |  | 2008 |  | 847802 | 3023000 | 1761900 | 1761900 | 484252.62 | 27.4847
28. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2008 |  | 181927 | 1143000 | 4000000 | 80007.48 | 13788.84 | 17.2344
| - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym |  |  |  |  | 181927 | 1143000 | 4000000 | 80007.48 | 13788.84 | 17.2344
29. | Budowa dróg i parkingów oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  | 2010
| na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Pierwiosnków | [6 empty] | 147500 | 147500
30. | Program Równe chodniki - modernizacja chodników wzdłuż ulic Pomorskiej, |  |  | 2010
| Galaktycznej, Poselskiej | [6 empty] | 250000
31. | Remont ulicy Galaktycznej |  |  | 2010 |  |  |  | 300000
32. | Budowa ulicy Wandy |  |  | 2010 |  |  |  | 274000
33. | Przebudowa ulicy Galaktycznej |  |  | 2010 |  |  |  |  | 3500
34. | Program Równe chodniki - przebudowa chodników wzdłuż ulic Pomorskiej, |  |  | 2010
| Galaktycznej, Poselskiej | [7 empty] | 3500
35. | Program Równe chodniki - przebudowa chodnika wzdłuż ul. Radosnej |  |  | 2010
| od nr 14 do nr 58 | [7 empty] | 3500
36. | Przebudowa ulic gruntowych na osiedlu Piekary Wielkie w powiązaniu |  |  | 2010
| z drogą krajową 94 - ulica Wandy i V Dywizji Piechoty | [7 empty] | 2451412
37. | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Galileusza |  |  | 2010 |  |  |  |  | 275000
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6057 | [5 empty] | 2803941.36 | 989471.71 | 35.2886
38. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2008
| - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym | [7 empty] | 2803941.36 | 989471.71 | 35.2886
- 3 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6059 | [5 empty] | 1216051.16 | 424261.26 | 34.8884
39. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2008
| - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym | [7 empty] | 1216051.16 | 424261.26 | 34.8884
| Turystyka | 630 | [6 empty] | 480000
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | [6 empty] | 480000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
| inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | 6210 | [5 empty] | 155000
40. | Południowo - Zachodni Szlak Cystersów - przebudowa (adaptacja) |  |  | 2009
pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji
| turystycznej | [7 empty] | 155000
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje |  | 6630
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
| jednostkami samorządu terytorialnego | [7 empty] | 325000
41. | Południowo - Zachodni Szlak Cystersów, w tym |  |  | 2010
| - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu | [7 empty] | 325000
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 |  |  |  | 4148 | 608340 | 3633572 | 4107572 | 15924 | 0.38767
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 |  |  |  | 4148 | 608340 | 3533572 | 4007572 | 14060 | 0.35084
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
| inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | 6210 |  |  | 4148 | 608340 | 3533572 | 3680572 | 14060 | 0.38201
42. | Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 1 - docieplenie ściany szczytowej |  |  | 2009 |  |  | 3660 | 50000 | 50000
43. | Rozbudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej mieszkań gminy |  |  | 2009
| nr 1, 4 i 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Skarbka 7 | [5 empty] | 4640 | 48000 | 48000
44. | Rozbudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy |  |  | 2009
| ul. Korczaka 2 | [5 empty] | 5200 | 26000 | 26000
45. | Rozbudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy |  |  | 2009
| ul. Żwirki i Wigury 34 | [5 empty] | 5200 | 27000 | 27000
46. | Rozbudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy |  |  | 2009
| ul. Parkowej 2 | [5 empty] | 4640 | 58000 | 58000
47. | Południowo - Zachodni Szlak Cystersów - przebudowa (adaptacja) |  |  | 2009
pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji
| turystycznej | [5 empty] | 16000 | 155000
48. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2009 |  |  | 569000 | 3151572 | 2833572
| - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych | [5 empty] | 487000 | 2831572 | 2831572
- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych
| przestrzeni publicznych | [5 empty] | 82000 | 320000 | 2000
49. | Modernizacja budynku przy ul. Pątnowskiej 23 – budowa instalacji gazowej |  |  | 2008
| i wentylacyjnej |  |  |  |  | 4148 |  | 8000 | 8000 | 30 | 0.375
50. | Wyodrębnienie lokali w granicach budynków przy ul. Rynek 16 i 17 |  |  | 2010 |  |  |  | 10000
51. | Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku |  |  | 2010
| przedszkola "Tęczowy Zakątek" przy ul. Witkiewicza 4 | [7 empty] | 450000 | 14030 | 3.1178
52. | Rozbiórka dawnego budynku szaletu miejskiego przy ulicy Wierzyńskiego |  |  | 2010 |  |  |  |  | 180000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
| inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | 6217 | [5 empty] | 228900
- 4 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
53. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - |  |  | 2009
zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych
| przestrzeni publicznych | [7 empty] | 228900
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
| inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | 6219 | [5 empty] | 98100
54. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - |  |  | 2009
zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych
| przestrzeni publicznych | [7 empty] | 98100
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | [5 empty] | 100000 | 100000 | 1864 | 1.864
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 1864 | 1.864
55. | Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego |  |  | 2010
| do gminnego zasobu nieruchomości | [6 empty] | 100000 | 100000 | 1864 | 1.864
| Administracja publiczna | 750 |  |  | 203698 | 316374 | 181900 | 309200 | 325200
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 |  |  | 203698 | 316374 | 181900 | 309200 | 325200
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 67073 | 35552 | 4400 | 269200 | 129200
56. | Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów
wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań
z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM)
oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia
| elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) |  |  | 2002 | 67073 | 35552 | 4400 | 167600 | 27600
57. | Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci
| teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy |  |  | 2009 |  |  |  | 101600 | 101600
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  | 136625 | 280822 | 177500 | 40000 | 196000
58. | Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów
wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań
z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM)
oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia
| elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) |  |  | 2002 | 136625 | 280822 | 177500 | 40000 | 196000
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | [5 empty] | 5000 | 605000
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | [6 empty] | 600000
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | [7 empty] | 600000
| Zadania zlecone: | [7 empty] | 600000
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 | [5 empty] | 600000
59. | Zakup samochodu pożarniczego w związku z realizacją przedsięwzięcia |  |  | 2010
"Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach "Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
| Ochrony Rządu w latach 2007-2011" | [7 empty] | 600000
| Obrona cywilna | 75414 | [5 empty] | 5000 | 5000
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 5000 | 5000
60. | Budowa systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
| ostrzegania ludności o zagrożeniach w sytuacjach kryzysowych |  |  | 2010 |  |  |  | 5000 | 5000
| Oświata i wychowanie | 801 |  |  | 4672814 | 7036804 | 12430800 | 14522280.51 | 15610888.51 | 11809172.23 | 75.647
| Szkoły podstawowe | 80101 |  |  | 53826 | 758827 | 8769800 | 9180000 | 10511600 | 9503637.93 | 90.411
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 53826 | 758827 | 8769800 | 9180000 | 10511600 | 9503637.93 | 90.411
61. | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - |  |  | 2007 | 53826 | 758827 | 8769800 | 9022400 | 9454000 | 8772083.72 | 92.787
modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym Etap I modernizacja
basenu
- 5 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| - dotacja WFOŚiGW | [6 empty] | 157600 | 157600
| Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - |  |  | 2007 |  |  |  | 157600 | 157600
modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym Etap I modernizacja
basenu
62. | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa - |  |  | 2007 |  |  |  |  | 900000 | 731554.21 | 81.2838
modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym: Etap I - modernizacja
basenu - wykonanie nowej technologii uzdatniania wody dla basenów
i wentylacji mechanicznej
| Przedszkola | 80104 | [6 empty] | 12500 | 12328.1 | 98.6248
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 | [5 empty] | 12500 | 12328.1 | 98.6248
63. | Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 12500 | 12328.1 | 98.6248
| - zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu | [7 empty] | 12500 | 12328.1 | 98.6248
| Licea ogólnokształcące | 80120 |  |  | 4618988 | 6277977 | 3611000 | 4580000 | 4580000 | 2255906.2 | 49.2556
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 4618988 | 6277977 | 3611000 | 4580000 | 4580000 | 2255906.2 | 49.2556
64. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy
| - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej |  |  | 2005 | 4618988 | 6277977 | 3611000 | 4580000 | 4580000 | 2255906.2 | 49.2556
| Szkoły zawodowe | 80130 |  |  |  |  | 50000 | 762280.51 | 481788.51 | 37300 | 7.742
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 12300 | 24.6
65. | Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 |  |  | 2009
| - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego | [5 empty] | 50000 | 50000 | 50000 | 12300 | 24.6
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6059 |  |  |  |  | 687280.51 | 406788.51
66. | Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku |  |  | 2010 |  |  |  | 687280.51 | 406788.51
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 100
67. | Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 |  |  | 2010 |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 100
| - zakup systemu monitoringu wizyjnego | [6 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 100
| Szkoły artystyczne | 80132 | [6 empty] | 25000
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 | [5 empty] | 25000
68. | Zespół Szkół Muzycznych ul. Roosevelta 26 | [7 empty] | 25000
| - zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego | [7 empty] | 25000
| Ochrona zdrowia | 851 | [5 empty] | 800000 | 951108.87
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | [5 empty] | 800000 | 951108.87
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  |  | 800000 | 951108.87
69. | Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej |  |  | 2010
piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14 - dla potrzeb prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych
| dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | [6 empty] | 400000
70. | Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie |  |  | 2010
im. Orła Białego w Legnicy - dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
| sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | [6 empty] | 400000 | 951108.87
| Pomoc społeczna | 852 |  |  |  |  | 45000 | 154500 | 189500 | 58575.39 | 30.9105
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 |  |  |  |  | 40000 | 50000 | 70000 | 43675.43 | 62.3935
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  | 40000 | 20000 | 40000 | 14000 | 35
71. | Dom Dziecka ul.Wandy 10 - Wykonanie przybudówki w celu utworzenia |  |  | 2009
| świetlicy dla wychowanków Domu Dziecka | [5 empty] | 40000 | 20000 | 20000 | 14000 | 70
| - dotacja celowa z budżetu państwa | [7 empty] | 20000
72. | Wykonanie przybudówki w celu utworzenia
| świetlicy dla wychowanków Domu Dziecka | [7 empty] | 20000
- 6 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 29675.43 | 98.9181
73. | Świetlica Terapeutyczna Nr 1 ul. Bracka 16 |  |  | 2010 |  |  |  | 30000 | 30000 | 29675.43 | 98.9181
| - zakup kotła CO wraz z montażem - II etap, | [6 empty] | 30000 | 30000 | 29675.43 | 98.9181
| Domy pomocy społecznej | 85202 | [5 empty] | 15000 | 33500 | 8900 | 26.5672
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 15000 | 33500 | 8900 | 26.5672
74. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 |  |  | 2010 |  |  |  | 15000 | 13500 | 8900 | 65.9259
| - zakup basenu do hydromasażu | [6 empty] | 15000 | 13500 | 8900 | 65.9259
75. | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 20000
| - zakup i montaż kotła gazowego co | [7 empty] | 20000
| Ośrodki wsparcia | 85203 | [5 empty] | 84500 | 86000 | 5999.96 | 6.9767
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  |  | 80000 | 80000
76. | Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasińskiego 5 - wykonanie odrębnego |  |  | 2010 |  |  |  | 80000 | 80000
zasilania budynku w ciepło
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6060 |  |  |  |  | 4500 | 6000 | 5999.96 | 99.9993
77. | Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasińskiego 5 |  |  | 2010 |  |  |  | 4500 | 6000 | 5999.96 | 99.9993
| - zakup zmywarki | [6 empty] | 4500 | 6000 | 5999.96 | 99.9993
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | 85218 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6068 |  |  |  | 4250 | 4250
78. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego |  |  | 2009 |  |  | 4250 | 4250
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6069 |  |  |  | 750 | 750
79. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego |  |  | 2009 |  |  | 750 | 750
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 |  |  |  |  | 116000 | 11600 | 11600 | 4880 | 42.069
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 85406 |  |  |  |  | 116000 | 11600 | 11600 | 4880 | 42.069
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  | 116000 | 11600 | 6720 | 4880 | 72.619
80. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2009
- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum
| Integracyjno - Profilaktycznego | [5 empty] | 116000 | 11600 | 6720 | 4880 | 72.619
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6057 | [5 empty] | 3416
81. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2009
- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum
| Integracyjno - Profilaktycznego | [7 empty] | 3416
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6059 | [5 empty] | 1464
82. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego |  |  | 2009
- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum
| Integracyjno - Profilaktycznego | [7 empty] | 1464
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 |  |  | 4455 | 102838 | 2836300 | 7951600 | 8135002.55 | 389507 | 4.788
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | [5 empty] | 50000 | 50000
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  |  | 50000 | 50000
83. | Budowa separatora na wylocie Ø 1000 KD 19 ul. Jaworzyńska + klapa zwrotna |  |  | 2010 |  |  |  | 30000 | 30000
84. | Wylot KD 25 ul. Kartuska – montaż klapy oraz zasuwy i naprawa |  |  | 2010
| koryta odpływowego | [6 empty] | 20000
85. | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obwodnicy zachodniej |  |  | 2010
| miasta Legnicy do rowu K-11 | [7 empty] | 20000
- 7 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | [5 empty] | 100000 | 348000
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  |  |  | 100000 | 348000
86. | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Piekary |  |  | 2010 |  |  |  | 100000
87. | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta w ramach Programu |  |  | 2010
| bezpiecznych przejść | [7 empty] | 200000
88. | Oświetlenie ulicy Zielnej |  |  | 2010 |  |  |  |  | 48000
89. | Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Kartuzy |  |  | 2010 |  |  |  |  | 100000
| Pozostała działalność | 90095 |  |  | 4455 | 102838 | 2836300 | 7801600 | 7737002.55 | 389507 | 5.0343
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 4455 | 102838 | 2836300 | 7801600 | 7491761.02 | 273964.76 | 3.6569
90. | Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium,
| Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne |  |  | 2004 | 4455 | 94838 | 2826000 | 7412600 | 7412600 | 273919.76 | 3.6953
91. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie
| ul. H. Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci |  |  | 2008 |  | 8000 | 10300 | 289000 | 49161.02 | 45 | 0.091536
92. | Przeniesienie pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z placu Słowiańskiego |  |  | 2010
| na cmentarz komunalny w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej | [6 empty] | 100000
93. | Zakup i montaż 4 sztuk wiat przystankowych |  |  | 2010 |  |  |  |  | 30000
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6057 | [5 empty] | 116072.82 | 54686.14 | 47.1136
94. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie |  |  | 2008
| ul. H. Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci | [7 empty] | 116072.82 | 54686.14 | 47.1136
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6059 | [5 empty] | 129168.71 | 60856.1 | 47.1137
95. | Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie |  |  | 2008
| ul. H. Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci | [7 empty] | 129168.71 | 60856.1 | 47.1137
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 |  |  | 3201367 | 3182564 | 4572000 | 2950000 | 2950000 | 1750400.91 | 59.3356
| Muzea | 92118 | [5 empty] | 120000 | 120000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
| jednostek sektora finansów publicznych |  | 6220 |  |  |  |  | 120000 | 120000
| Muzeum Miedzi | [6 empty] | 120000 | 120000
96. | Wykonanie przyłączy sieci wodno – kanalizacyjnej, hydrantowej i zaplecza |  |  | 2010
| socjalnego w Muzeum Bitwy Legnickiej | [6 empty] | 120000
97. | Wykonanie przyłączy sieci wodno - kanalizacyjnej, hydrantowej |  |  | 2010
oraz instalacji sanitarnej wraz z pomieszczeniem WC w Muzeum Bitwy
| Legnickiej | [7 empty] | 120000
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 |  |  | 3201367 | 3182564 | 4572000 | 2830000 | 2830000 | 1750400.91 | 61.8516
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  | 3201367 | 3182564 | 4572000 | 2830000 | 2830000 | 1750400.91 | 61.8516
98. | Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy |  |  | 1979 | 3201367 | 3182564 | 4572000 | 2830000 | 2830000 | 1750400.91 | 61.8516
| Kultura fizyczna i sport | 926 |  |  |  | 122732 | 1042036 | 5659800 | 5458692 | 12745.84 | 0.2335
| Obiekty sportowe | 92601 |  |  |  | 122732 | 1042036 | 5659800 | 5458692 | 12745.84 | 0.2335
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 6050 |  |  | 122732 | 1042036 | 5609800 | 5458692 | 12745.84 | 0.2335
99. | Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy
| Stadionie im. Orła Białego w Legnicy |  |  | 2008 |  | 35380 | 31536 | 3164000 | 2612892 | 3660 | 0.14007
100. | Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej
| piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14 |  |  | 2008 |  | 70516 | 1010500 | 2415000 | 2815000 | 9085.84 | 0.32277
101. | Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego |  |  | 2008 |  | 16836 |  | 30800 | 30800
- 8 -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | [6 empty] | 50000
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
| jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 6230
102. | Remont stadionu przy ulicy Grabskiego |  |  | 2010 |  |  |  | 50000
[5 empty] | 8644039 | 19089815 | 45441076 | 66017652.51 | 69289375.93 | 21201717.71 | 30.5988
| Skarbnik Miasta | [6 empty] | Prezydent Miasta
| Grażyna Nikodem | [6 empty] | Tadeusz Krzakowski