RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 2015-2020”

Legnica 10.11.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o programie:

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (LPR) został przyjęty Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. Był to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, po czym został umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, publikowanym przez UM Województwa Dolnośląskiego.

W konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacyjnych LPR otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa. Gmina Legnica otrzymała zwrot 90% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu tj. kwotę 64 565,86 zł, z czego 85% kwoty pochodziło z funduszy europejskich, a pozostałe 15% dofinansowania z budżetu państwa.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie:

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

Okres sprawozdawczy:

Od 01 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Źródła informacji:

- Bieżąca dokumentacja gromadzona przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie „LPR”,

- Informacje wydziałów UM i podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów,

- Dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy,

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/304/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

- Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” („LPR”):

Przedłożone sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu oraz przedstawia zarówno rzeczowy jak i finansowy stopień zaawansowania prac. Natomiast wskaźniki wyrażone w postaci liczbowej obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu.

Z uwagi na fakt, iż kluczowe dla realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” projekty zostały zrealizowane, jest to ostatnie sprawozdanie. Natomiast zadania, które nie otrzymały dofinansowania ze środków unijnych, w tym zadania uzupełniające z Listy B, planowane są do realizacji, w miarę możliwości finansowych Gminy Legnica w latach następnych.

II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020, na liście „A” oraz liście „B”.

Projekty z listy A:

Listę A tworzą projekty, które mogą być realizowane dzięki środkom Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Projekt 1

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.A. Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Rzeczową realizację projektu zakończono w III kw. 2019 r.

Został podpisany Aneks nr 3 aktualizujący listę załączników do Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosi 6 657 492,98 zł, z czego 3 226 165,59 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 316 567,49 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa.

W związku ze złożonym IV wnioskiem o płatność w dniu 22.09.2020 r. na konto Gminy Legnica wpłynęły środki finansowe z ostatniej transzy w kwocie 330 215,39 zł.

Projekt zrealizowany.

Projekt 2

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2018 r.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 2 605 249,44 zł.

Projekt zrealizowany.

Projekt 3

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2018 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosi 3 600 907,60 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 819 121,21 zł.

Projekt zrealizowany.

Projekt 4

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej” – projekt został podzielny na dwa zadania:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział  realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rzeczową realizację projektu zakończono w II kw. 2019 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosi 3 343 450,62 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 253 864,33 zł.

Projekt zrealizowany.

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Ze względu na usytuowanie skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej na drodze krajowej Nr 94 zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Legnica. Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.

Projekt 5

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskich

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt nie otrzymał dofinansowania i planowany jest do realizacji ze środków własnych gminy. Zadanie nie zostało ujęte w obecnie obowiązującym Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

Projekt 6

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział realizujący projekt: Wydział Inwestycji Miejskiej

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Rzeczową realizację projektu zakończono w IV kw. 2017 r.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, w kwocie 930 526,37 zł.

Projekt zrealizowany.

Projekt 7

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

Realizację zadania zaplanowano z Poddziałania 6.3.1 - OSI, Typ 6.3. B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w III kw. 2018 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 584 228,03 zł, z czego 2 588 247,92 zł to kwota dofinansowania, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Projekt zrealizowany.

Projekty z listy B:

Listę B tworzą projekty rewitalizacyjne, które mogą być składane w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 innych niż działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Lista B zawiera m. in. projekty:

Projekt 10

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.

Wydział nadzorujący merytorycznie realizację projektu: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

W przypadku ogłoszenia konkursu planuje się aplikowanie o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Obowiązujący w okresie sprawozdawczym Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie zakładał naboru. Na bieżąco monitorowana jest strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WD, w celu sprawdzania możliwości składania wniosków w kolejnych okresach.

Wydział Rozwoju Miasta poszukuje również innych źródeł finansowania zadania.

Zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025.

Projekt 11

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – remont ulic: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Niedziałkowskiego”

Realizację zadania planuje się ze środków własnych budżetu gminy w kolejnych latach.

ZESTAWIENIE FINANSOWE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (w zł)

| Tytuł projektu | Wartość projektu | Przyznane dofinansowanie (wg umowy) | Wkład własny | Dofinansowanie, które wpłynęło na konto Gminy Legnica (do 31.03.2020 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 6 657 492,98* | 3 542 733,08 | 3 114 759,90 | 3 542 733,08 |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/ Kamienna | 2 605 249,44 | 0,00 | 2 605 249,44 | 0,00 |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej | 3 600 907,60* | 1 819 121,21 | 1 781 786,39 | 1 819 121,21 |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej | 3 343 450,62* | 1 253 864,33 | 2 089 586,29 | 1 253 864,33 |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne | 930 526,37 | 0,00 | 930 526,37 | 0,00 |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 | 3 584 228,03* | 2 588 247,92 | 995 980,11 | 2 588 247,92 |
| RAZEM | 20 721 855,04 | 9 203 966,54 | 11 517 888,50 | 9 203 966,54 |

*wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie

III. WSKAŹNIKI POSTĘPU WDRAŻANIA PROGRAMU

Wskaźniki odzwierciedlają postęp wdrażania Programu oraz mierzą stopień realizacji założonych celów. Rezultaty poszczególnych projektów są osiągane stopniowo, a miernikami ich postępu są wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki produktu oraz wskaźniki społeczno – gospodarcze.

WSKAŹNIKI PRODUKTU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH Z LISTY A.

| NAZWA PROJEKTU | WSKAŹNIKI PRODUKTU | JEDNOSTKA MIARY WSKAŹNIKA (źródło pozyskania danych) | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA STAN NA marzec 2020 R |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT NR 1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. (UM Legnica) | 1 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 18.07.2019 r.) |
|  | Liczba zainstalowanych kamer | szt. (UM Legnica) | 16 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 18.07.2019 r.) |
| PROJEKT NR 2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0,7159 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 31.10.2018 r.) |
| PROJEKT NR 3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0,3464 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 14.06.2018 r.) |
| PROJEKT NR 4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”. | Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze miejskim | m2 (UM Legnica) | 4 700 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 18.06.2019 r.) 0 |
| PROJEKT NR 5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą | Długość przebudowanych dróg gminnych | km (UM Legnica) | 0 |
| PROJEKT NR 6 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne | Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją | ha (UM Legnica) | 0,25756 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 13.10.2017 r.) |
| PROJEKT NR 7 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 | Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim | szt. (UM Legnica) | 5 Zrealizowany w 100% (odbiór prac 07.2018 r.) |

WSKAŹNIKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZE Z REWITALIZOWANEGO OBSZARU

| BADANE KRYTERIUM | NAZWA WSKAŹNIKA | ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA- DANE Z OBSZARU na 31.12.2014 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 30.09.2016 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 31.03.2017 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 30.09.2017 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 31.03.2018 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 30.09.2018 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 31.03.2019 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 30.09.2019 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 31.03.2020 r. | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA stan na 30.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom ubóstwa i wykluczenia | Liczba osób korzystających ze świadczeń MOPS w ogóle ludności | MOPS / UM Legnica | 14 % | 9 % | 14 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 % |
| Stopa bezrobocia | Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności1 w wieku produkcyjnym | PUP / UM Legnica | 12 % | 12 % | 9 % | 11 % | 10 % | 10 % | 8 % | 7 % | 6 % | 8% |
|  | Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem1 | PUP | 70 % | 55 % | 58 % | 58 % | 62 % | 61 % | 55 % | 57 % | 54 % | 48% |
| Trendy demograficzne | Dynamika zmian liczby ludności w kolejnych okresach sprawozdawczych | UM Legnica | -6,26 % | -3,53 % | -1,48 % | -0,98 % | 0,81 % | -2,57 % | 1,41 % | -1,05 % | -1,46 % | -3,22% |
|  | Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności1 | UM Legnica | 18 % | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % | 21 % | 20 % | 21 % | 21 % | 16 % |
| Przedsiębiorczość | Liczba podmiotów wpisanych do REGON na każde 10 tysięcy mieszkańców1 | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 883 | 900 | 898 | 885 | 888 | 875 | 869 | 882 | 879 | 911 |
|  | Wskaźnik przedsiębiorczości – Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 osób1 w wieku produkcyjnym | UM Legnica / Urząd Statystyczny | 11,62 | 11,91 | 11,56 | 11,74 | 11,57 | 11,88 | 11,70 | 12,08 | 11,83 | 11,39 |

# Footnotes

Dotyczy mieszkańców rewitalizowanego obszaru

Dynamika zmian w stosunku do poprzedniego półrocza.

Dynamika zmian w latach 2007-2014